|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 重点项目前期工作经费 |
| 主管部门 | 唐山市发展和改革委员会 | 实施单位 | 唐山市发展和改革委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 500 | 500 | 459.66 | 10 | 91.93% | 9.19 |
| 其中：当年财政拨款500 | 500 | 500 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成编制实施全市中长期发展规划和年度计划2.重点项目观摩督导 | 1完成唐山市产业转型升级示范区评估报告、环保产业发展规划等中长期规划编制工作。2.完成重点项目观摩督导工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目专题汇报片完成数量 | 8 | 8 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 市重点工程完成全年计划目标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 91.93% | 15 | 13.79 | 由于疫情原因差旅费等资金未完全支出 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点项目完成金额 | 1600亿 | 1920.20亿 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及县区政府满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.79 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 2020年粮食风险基金地方配套资金 |
| 主管部门 | 唐山市发改委 | 实施单位 | 安全仓储和执法监督处 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 159 | 159 | 159 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 159 | 159 | 159 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 159万元 | 159万元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持市级储备粮油规模达到政府规定数值 | 政府规定数值 | 政府规定数值 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 市级原粮、成品粮、食用油合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 储备粮油补贴发放时限 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 原粮、成品粮、食用油补贴标准完成率 | 政府规定数值 | 政府规定数值 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承储企业补贴收入 | 159 | 159 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 稳定全市粮食市场 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障区域粮食安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储企业 | 95 | 100 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | “十四五”规划编制经费 |
| 主管部门 | 唐山市发展和改革委员会 | 实施单位 | 唐山市发展和改革委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 100 | 68.98 | 10 | 98.5% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款500 | 100 | 100 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成“十四五”规划基本思路、“十四五”时期现代化建设指标体系和高质量发展目标研究报告等2个专项报告的编制工作，“十四五”规划纲要编制按计划推进。 | 完成了基本思路、指标体系报告的编制工作，“十四五”规划纲要完成了多轮修改，已基本成熟，正在征求意见，完成了计划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制“十四五”基本思路和指标体系研究报告，编制“十四五”规划纲要 | 3 | 2 | 15 | 10 |  |
| 质量指标 | 专家论证评审，市委、市政府审定通过率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 按计划推进 | 按计划推进 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 95% | 68.98% | 20 | 19.7 | 跨年度项目，完成支出计划的98.5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审、各级领导审定满意度 | 90% | 95% | 25 | 25 |  |
| 总分 | 100 | 94.7 |  |