附件：

《河北省项目稽察监管信息系统》

使用运行管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条  ［制定目的］为规范我省项目稽察监管信息系统（以下简称信息系统）使用、运行和管理，充分发挥其在政府投资项目建设中的事中事后监管作用， 根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发改委令第45号）、《河北省重点建设项目稽察条例》等有关规定，制定本办法。

第二条  ［系统定义］信息系统是以互联网、移动通讯为手段的项目在线稽察监管平台。通过平台运行及相关机制的建立，实现项目监管全覆盖、在线监测全方位、监管责任全系统总体目标。

第三条 ［系统管理］省稽察办负责信息系统运行管理的组织协调、制度制定和具体实施工作，保障信息系统的正常运行。

第四条  ［监管对象］信息系统稽察监管范围包括：中央预算内投资投资补助和贴息项目，省财政投资和补助的建设项目，中央和省投资政策、规定、计划执行情况等。

第五条  ［基本原则］按照项目属地管理和谁申报谁监管原则，信息系统运行管理实行省、市、县（市、区）三级管理员制，各级管理员应各司其职、协同配合。

省、市发展改革部门相关业务处室要明确一名管理员，负责项目信息的录入、更新和账户安全。县级发展改革部门要明确项目稽察监管责任，指定内设机构或专人负责辖区内项目详细信息的录入、更新。数据填报要真实、准确、完整，自觉维护本信息系统的权威性。

第二章  信息系统功能和信息归集

第六条  ［系统功能］信息系统平台分为业务功能区和公共功能区。业务功能区包括：投资计划信息、项目详细信息、网上稽察等；公共功能区包括：“双随机一公开”、项目查询、数据统计、在线学习等内容。各级稽察部门依托信息系统的规范运行，实现项目建设全过程在线监测、预警预报，网上稽察、统计分析等。

第七条  ［信息采集］由国家发改委下达的具体项目投资计划，省稽察办负责直接录入；由国家发改委切块下达的投资计划，省发改委内部有关处室在分解计划文件印发时，同步将所有投资计划电子数据送省稽察办录入；省预算内投资项目计划电子数据由有关处室在印发文件时送省稽察办录入。各设区市稽察办负责由本市分解安排的切块资金项目投资计划信息录入。

省管项目详细信息数据由省发改委分管处室管理员负责采集录入；市管项目详细信息数据由项目所在地市级发改委分管科（处、室）管理员负责采集录入；投资计划下达到县（区）的项目详细信息数据，由县（区）发改局管理员负责采集录入。

第八条  ［时限要求］省、市稽察办和分管处室应在投资计划转发、分解和下达文件之日起10个工作日内完成投资计划信息和项目详细信息的录入。县级发展改革部门应在收到上级发改部门下达的投资计划（或通知）之日起10个工作日内完成项目信息的填报。

第九条  ［数据更新］县级发展改革部门和省、市业务处室要及时更新项目建设信息，自2018年起，每季度初月的5日前完成上个季度项目信息的更新工作（10月顺延到10月10日），过期更新信息不再予以确认。

第三章 预警监测与稽察

第十条  ［动态监测］建立预警预报和动态监测分析制度。省、市稽察办依托信息系统平台，负责在线监测辖区内所属项目建设动态，定期分析不同行业和地区项目建设情况，及时对项目未开工、项目建设进度缓慢、未完工情况等进行预警预报，每季度发布一次在线监测报告，定期组织开展网上稽察或现场稽察。

第十一条 ［网上稽察］省、市稽察办依据信息系统导出的一般问题（黄色预警）项目清单，负责组织开展网上稽察。重点核查项目详细信息录入的及时性、有效性和准确性，检查项目建设内容、建设规模、资金到位及支付、项目“四制”落实等情况。针对发现问题，及时通知整改。

第十二条  ［现场稽察］省、市稽察办依据动态监测发现的较为严重问题（红色预警）项目清单，运用“双随机一公开”方式，组织开展现场稽察。各级稽察机构或人员在稽察中应及时准确将稽察信息录入“网上稽察”模块，实现稽察信息共享，减少重复稽察和检查。

第四章  附则

第十三条  省稽察建立项目信息填报动态评价机制，定期抽查信息填报情况，抽查评价结果纳入项目稽察报告内容。

第十四条  本办法由省发改委稽察办负责解释。

第十五条  本办法自印发之日起试行。